Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Киселевского сельского поселения»

за I полугодие  2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МБУК «Киселевский СДК» | Массовых мероприятий -198, клубных формирований – 19. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3700,0 | 1665,5 | 1187,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.4. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (по объекту: «Капитальный ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ) | Администрация Киселевского сельского поселения | Капитальный ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2150,7 | 0,0 | 2064,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на строительный контроль и авторский надзор для реализации мероприятий по капитальному ремонту памятника воинам, павшим в годы ВОВ | Администрация Киселевского сельского поселения | Строительный контроль и авторский надзор для реализации мероприятий по капитальному ремонту памятника воинам, павшим в годы ВОВ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 5890,7 | 1665,5 | 3291,7 |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 5890,7 | 1665,5 | 3291,7 |

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 года

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения».

План реализации муниципальной программы на 2022 год  утвержден распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 10.01.2022 № 3.

Ответственный исполнитель Программы  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Киселевский сельский Дом культуры».

На реализацию Программы на 2022 год  предусмотрено финансирование в объеме 5890,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года кассовое исполнение Программы составило 1665,5 тыс. рублей или 28,3% от предусмотренного сводной росписью объема.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

1.«Развитие культуры».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 5890,7 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы, составили 1665,5 тыс.руб.

В целях выполнения основного мероприятия подпрограммы за I полугодие  2022 года проведена  следующая работа.

Проведено 198  культурно-массовых мероприятий, посещаемость - 19134 человек. Для детей проведено 65 программ, на которых присутствовало 5530 человек, для молодежи проведено 58 мероприятий на которых присутствовало 2894 человек. Проводятся программы по патриотическому воспитанию (особое внимание уделялось спецоперации на Украине в виде акций «Своих не бросаем», «Мы за мир!», «Мы за победу!»), тематические информационные, развлекательно – конкурсно – игровые, по борьбе с антисоциальными привычками, работе с семьей, посещению музея ДК, спектакли, в том числе и  кукольного театра выставки рисунков и поделок, фотовыставки, танцевальные вечера. Особое внимание заняла работа с детским пришкольным лагерем «Малышок», где детям каждый день рассказывали об ПДД, экологии, ЧС, вежливости поведения, спорту, сказкам, русским народным традициям и праздникам, символам и промыслам России,  мастер классы по рисованию на бумаге и асфальте.  Театрализованные с показом кукольного театра встречи с детским садом не оставляют равнодушными участников программ. Так же не обошли вниманием региональные программы по празднованию 350- летия Петра 1, 85- летия Ростовской области, Году народного искусства и нематериального культурного наследия, города для детей 2022 в номинации «Живые традиции».. Принимали участие в районных мероприятиях. Работа проводится с разными возрастными категориями.

Директор Муниципального бюджетного

учреждения культуры  «Киселевский

сельский Дом культуры»                                                                                                                               Т.А.Никульчева