

#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Киселевское сельское поселения»

Администрация Киселевского сельского поселения

###### Постановление

№ 22

06.03.2024 с. Киселевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.09.2013 № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения Л.И.Параваева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

# Приложение

к постановлению Администрации Киселевского сельского

поселения от 06.03.2024 № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 23.10.2019 № 87.

Ответственным исполнителем муниципальной программы Киселевского сельского поселения является Администрация Киселевского сельского поселения.

Целями муниципальной программы, являются:

повышение качества жизни отдельных категорий населения.

Достижение указанных целей в рамках муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

выполнение обязательств поселения по социальной поддержке отдельным категориям населения.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения целей муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киселевском сельском поселении».

В 2023 году Администрацией Киселевского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 120,3 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год приведен в приложении № 1 к Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Киселевского сельского поселения Заветинского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы предусмотрены в сумме 120,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 120,3 тыс. рублей или 100,0 процентов.

По основному мероприятию «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киселевском сельском поселении» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 120,3 тыс. рублей, освоено 120,3 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 г. приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.02.2018 № 21, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Киселевского сельского поселения Заветинского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Киселевского сельского поселения Заветинского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Киселевского сельского поселения Заветинского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2023 № 108 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», согласно:

1. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 07.12.2023 № 118 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 23.10.2019 № 87». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 17.11.2023 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.12.2022 № 30 «О бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2023 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 23.10.2019 № 87». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 27.12.2023 № 57 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.12.2022 № 30 «О бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и от 27.12.2023 № 57 «О бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Ведущий специалист

по общим вопросам Л.В. Костеренко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату  [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 . «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киселевском сельском поселении | Администрация Киселевского сельского поселения | В 2023 году Администрацией Киселевского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 120,3 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 120,3 | 120,3 | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 120,3 | 120,3 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован  ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1.1:  Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киселевском сельском поселении | Администрация Киселевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств поселения перед населением | В 2023 году Администрацией Киселевского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 120,3 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | - |

# Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Киселевского сельского

поселения «Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района,

бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 120,3 | 120,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 120,3 | 120,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 120,3 | 120,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 120,3 | 120,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киселевском сельском поселении | всего | 120,3 | 120,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 120,3 | 120,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | - | 100 | 100 | - |