

#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Киселевское сельское поселения»

Администрация Киселевского сельского поселения

###### Постановление

№

 .03.2024 с. Киселевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.09.2013 года № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Киселевского сельского поселения Л.И.Параваева

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

 Приложение

к постановлению Администрации
Киселевского сельского поселения

 от .03.2024 №

Отчет

о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» за 2023 год.

 Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов.

 Показателями достижения целей являются:

 Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

 Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

 повышение удовлетворённости населения Киселевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

 Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019 – 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2023 году составил 3023,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2993,9 тыс. рублей или 99,0%.

 В программу входит 3 подпрограммы : «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения», «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» и «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении»

.

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения»

В 2023 году на данную подпрограмму финансирование не выделялось.

Подпрограмма 2. « Благоустройство территории Киселевского сельского поселения»

 Реализация подпрограммы « Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

 2.1 «Уличное освещение» Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения. Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение».Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» исполнено в полном объеме. Проводятся дополнительные работы по озеленению территории парка и озеленению территории.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» исполнено в полном объеме. Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Киселевка, уборка территории мест захоронений, вынос сухой растительности, ремонт памятника.

Основное мероприятие 2.4 «Прочие мероприятия по благоустройству» Проведены работы по благоустройству территории с. Киселевка (уборка мусора, покраска скамеек, обрезка сушняка, покос травы, ремонт скамеек и урн, ремонт триммеров).

Основное мероприятие 2.6 «Капитальный ремонт пешеходных дорожек» Выполнены работы по капитальному ремонту пешеходных дорожек по ул. Советская, Молодежная, Мира.

Подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении»

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год средства не были запланированы .

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены втаблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 3023,0 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения —1224,7тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 1788,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2993,9 тыс. рублей или 99,0 %.

 Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

 Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 122. В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения : постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 14.03.2023 № 14, от 05.05.2023 № 47, от 16.10.2023 № 94, от 07.12.2023 № 116. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 2 целевых показателей. В 2023 году все 2 показателя достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 100 процентов.

 Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2023 году – 99 %, В целом по муниципальной программе – 99%.

 Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2023 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

 В результате оценка эффективности муниципальной программы считается высокой.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

 муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

4) степени реализации муниципальной программы в целом

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

 Сп =Идп / ИЦп

где:

Сп - степень достижения целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп - фактическое значение показателя;

ИЦп - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

 ****

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

С1 = 99,0 / 99,0 = 1

С1.1 = 74,0 / 74,0 = 1

С2.1 = 88,0 / 86,0 = 1,02

С3.1 = 2,0 /2,0 = 1

С4.1 = 5,0 / 5,0 = 1

 Со = (1+1+1,02+1+1) / 5 =1

 Критерий «Степень реализации основных мероприятий» (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

 СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 5 / 5 = 1,0

 Так как значение показателя результативности СРом 100 %, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производился по следующей формуле:

 Ссуз = Зф / Зп

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 2993,7 / 3023 = 0,99

Так как значение показателя результативности Ссуз = 0,99 то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты поселений по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета .

Э = 1,0 / 0,99 = 1,01

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э =1, то такая эффективность оценивается как высокая.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,96 х 0,2 = 1,2

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Костеренко

Таблица 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Киселевского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Киселевского сельского

поселения» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугаминаселения Киселевского сельского поселения» |
| 1 Подпрограмма «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения». |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Киселевского сельского поселения  | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 1.2. | уровень содержания и благоустройства памятников, мемориалов, братских могил и пр |  | 86,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| 1.3 | 1.3.количество проведенных смотров-конкурсов по благоустройству и дизайну территорий |  |  2 |  2 |  2 |  |
| 1.4 | количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | уровень газификации Киселевского сельского поселения  |  | 85 | 85 | 85 |  |

Таблица 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Киселевского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Киселевского сельского

поселения» за 2023 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» (Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения) | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Озеленение» (Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения)  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов | Проведены работы по озеленению территории парка на площади 0,44 га, уборка территории парка от мусора, спиливание сухих веток |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» (Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения) | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Киселевка, уборка территории мест захоронений |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории с. Киселевка(уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек) |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» |
| 3.1 | Основное мероприятие :«Содействие развития территориального общественного самоуправления» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства |  |  |

Таблица 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Киселевского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Киселевского сельского

поселения» за 2023 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения | всего  | 3023 | 2993,9 |
| областной бюджет  | 1788,3 | 1788,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 1224,7 | 1195,7 |
| внебюджетные источники | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2  | «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | всего  | 3023 | 2993,9 |
| областной бюджет  | 1788,3 | 1788,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 1224,7 | 1195,7 |
| внебюджетные источники | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 2. 1. | «Уличное освещение» | всего  | 184,2 | 155,2 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 184,2 | 155,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 2. | «Озеленение» | всего  | 19,5 | 19,5 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 19,5 | 19,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 3. | «Содержание мест захоронения» | всего  | 7,3 | 7,3 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 7,3 | 7,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | всего  | 258,2 | 258,2 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 258,2 | 258,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 6. | «Капитальный ремонт пешеходных дорожек» | всего  | 2553,8 | 2553,7 |
| областной бюджет  | 1788,3 | 1788,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 755,5 | 755,5 |
| внебюджетные источники | 10 | 10 |
| Подпрограмма 3. | «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Содействие развития территориального общественного самоуправления | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |