Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения»

за 1 полугодие  2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Администрация Киселевского сельского поселения | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории Киселевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории Киселевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения и безопасн. жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Предупреждение несчастных случаев на водоемах и пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Администрация Киселевского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 65,3 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения»  за I полугодие 2024 года

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 114.

Ответственный исполнитель Программы  - Администрация Киселевского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2024 год  предусмотрено финансирование в объеме 65,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года кассовое исполнение Программы составило 0,0 тыс. рублей  от предусмотренного сводной росписью объема.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2023 № 111 утвержден план реализации Программы на 2024 год.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Пожарная безопасность»;

2.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

3.«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2024 год бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 65,3 тыс. рублей, в том числе местного бюджета 65,3 тыс.руб. Средства на исполнение мероприятий подпрограммы планируется освоить в следующем полугодии

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за I полугодие 2024 года проведена  следующая работа:

- повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений;

- улучшение противопожарной защищенности населенных пунктов сельского поселения

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» на 2024 год бюджетом сельского поселения предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы планируется освоить в следующем полугодии.

В целях выполнения основного мероприятия подпрограммы за 1 полугодие 2024 года проведена  следующая работа:

-  проведена работа по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательной группы для тушения пожаров, спасания людей на водных объектах и проведение аварийных работ на объектах жизнеобеспечения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» на 2024 год в бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы планируется освоить в следующем полугодии

В рамках плана реализации подпрограммы 3 запланировано выполнение одного основного мероприятия: «Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах».

В ходе исполнения мероприятия подпрограммы проводится мероприятия направленные на предупреждение несчастных случаев на водоемах поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде; приобретены первичные средства безопасности пребывания на водных объектах.

Заведующий сектором экономики и финансов                                         Н.Ю. Бойко