Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

за 1 полугодие  2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киселевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Администрация Киселевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Киселевского сельского поселения. | Администрация Киселевского сельского поселения | Финансовое обеспечение аппарата в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7054,2 | 2737,6 | 436,2 |
| 2.3 | Выполнение прочих обязательств муниципального образования. | Администрация Киселевского сельского поселения | Уплата налогов, сборов и иных платежей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 130,0 | 64,8 | 54,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 7184,2 | 2802,4 | 490,2 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 7194,2 | 2802,4 | 490,2 |

Пояснительная информация

- к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения

«Муниципальная политика»  за I полугодие 2024 года»

- Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 117.

Ответственный исполнитель Программы  - Администрация Киселевского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2024 год  предусмотрено финансирование в объеме 7194,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года кассовое исполнение Программы составило 2802,4 тыс. рублей или 39% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от  28.12.2023 № 110 утвержден план реализации Программы на 2024 год.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика»   включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киселевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киселевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2024 год  бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 10 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика»» на 2024 год бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района  предусмотрено 7184,2 тыс. рублей. Средства бюджета  сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 2802,4 тыс. рублей.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2024 г. проведена следующая работа:

- формирование  расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами - переход на формирование и исполнение бюджета Киселевского сельского поселения Заветинского района на   основе программно- целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля   расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета сельского поселения составляет более 97,4 процентов;

- планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Киселевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и своевременное выделение    бюджетных  средств по решениям Администрации сельского поселения в соответствии с требованиями   бюджетного     законодательства;

- финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Киселевского сельского поселении;

- выполнение прочих обязательств муниципального образования «Киселевское сельское поселение» по функционированию Администрации сельского поселения;

- все нормативные правовые акты Администрации Киселевского сельского поселения, Собрания депутатов Киселевского сельского поселения обнародованы в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах, размещенных в общественных местах.

Заведующий  сектором

экономики и финансов	         Н.Ю. Бойко