Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта на территории Киселевского сельского поселения» за 9 месяцев  2024 г.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киселевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Физическое воспитание населения Киселевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Киселевского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях | Администрация Киселевского сельского поселения | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 1,8 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта в Киселевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Строительство и реконструкция спортивных объектов Киселевского сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Киселевского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. |  | Приобретение спортинвентаря, и спортивной формы для сборной команды Киселевского сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | Увеличение обеспеченности населения спортивным инвентарем, создание условий для занятия спортом в сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 20,0 | 1,8 | Х |

Пояснительная записка

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Киселевского  сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Киселевского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Киселевского  сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского  сельского поселения от 09.11.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Киселевского  сельского поселения».

Цель муниципальной программы - Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; создание условий для развития физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Задачи муниципальной программы - Повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов в областных, районных и местных спортивных соревнованиях.

Для достижения поставленной цели муниципальная программа предполагает ряд задач, достичь которые позволит реализация подпрограммы: «Развитие физической культуры и массового спорта в Киселевском  сельском поселении».

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от  28.12.2023 № 112 утвержден план реализации Программы на 2024 год.

Объем расходов,  предусмотренных на реализацию Программы в 2024 году составляет 20,0 тыс. рублей, (средства местного бюджета).

По состоянию на 01.10.2024 года кассовое исполнение Программы составило 1,8 тыс. рублей или 9 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Киселевском  сельском поселении» в 2024 году предусмотрены расходы в объеме 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2024 года, предусмотренных подпрограммой составило 1,8 тыс. рублей.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2024 г. проведена следующая работа:

- спортсмены Киселевского сельского поселения приняли участие в Спартакиаде 2024 среди сельских поселений (настольный теннис, мини-футбол, ГТО, армрестлинг, гиревый спорт);

- муниципальные служащие и депутаты Киселевского сельского поселения приняли участие в соревнованиях по ГТО.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                   Н.Ю. Бойко