Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

за 9 месяцев  2024г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киселевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Администрация Киселевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Киселевского сельского поселения. | Администрация Киселевского сельского поселения | Финансовое обеспечение аппарата в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 159,5 | 4 582,5 | 330,9 |
| 2.3 | Выполнение прочих обязательств муниципального образования. | Администрация Киселевского сельского поселения | Уплата налогов, сборов и иных платежей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 130,0 | 70,4 | 70,4 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 7 289,5 | 4 652,9 | 401,3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 7 299,5 | 4 652,9 | 401,3 |

Пояснительная информация

- к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения

«Муниципальная политика»  за 9 месяцев 2024 года»

- Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 117.

Ответственный исполнитель Программы  - Администрация Киселевского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2024 год  предусмотрено финансирование в объеме 7 299,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 года кассовое исполнение Программы составило 4 652,9 тыс. рублей или 63,7% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от  28.12.2023 № 110 утвержден план реализации Программы на 2024 год.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика»   включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киселевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киселевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2024 год  бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 10,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киселевскогосельского поселения «Муниципальная политика»» на 2024 год бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района  предусмотрено 7 289,5 тыс. рублей. Средства бюджета  сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 4 652,9 тыс. рублей.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2024 г. проведена следующая работа:

- формирование  расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами - переход на формирование и исполнение бюджета Киселевского сельского поселения Заветинского района на   основе программно- целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля   расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета сельского поселения составляет более 98,7 процентов;

- планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Киселевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и своевременное выделение    бюджетных  средств по решениям Администрации сельского поселения в соответствии с требованиями   бюджетного     законодательства;

- финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Киселевского сельского поселении;

- выполнение прочих обязательств муниципального образования «Киселевское сельское поселение» по функционированию Администрации сельского поселения;

- все нормативные правовые акты Администрации Киселевского сельского поселения, Собрания депутатов Киселевского сельского поселения обнародованы в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах, размещенных в общественных местах.

Заведующий  сектором

экономики и финансов	         Н.Ю. Бойко