Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Киселевского сельского поселения»

за

9 месяцев  2024г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МБУК «Киселевский СДК» | Массовых мероприятий -355, клубных формирований – 19. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4690,0 | 3208,5 | 722,4 |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 4690,0 | 3208,5 | Х |

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения».

План реализации муниципальной программы на 2024 год  утвержден распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2023 № 106..

Ответственный исполнитель Программы  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Киселевский сельский Дом культуры».

На реализацию Программы на 2024 год  предусмотрено финансирование в объеме 4 690,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 года кассовое исполнение Программы составило 3 208,5 тыс. рублей или 68,4% от предусмотренного сводной росписью объема.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

1.«Развитие культуры».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2024 год бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 4 690,0тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы, составили 3 208,5 тыс.руб.

В целях выполнения основного мероприятия подпрограммы за 9 месяцев  2024 года проведена  следующая работа.

В Киселевском Доме культуры проводятся театрализованные, развлекательно-игровые, тематические, литературно-музыкальные программы, кукольные спектакли, концерты к основным календарным праздникам.  Традиционно продолжаются   поздравления к профессиональным праздникам для организаций, действующих на территории поселения. Также ведется работа по проектам: «Культура школьникам» (викторина «Творчество народов России») ,«Пушкинская карта» (информационная программа «10-летие воссоединение Крыма с Россией»), «Год добрых дел» (познавательная викторина « Добрые дела-добрые слова») ,  «Год семьи» (вечер встреча «Семейное древо. Домашний фотоальбом, воспоминания о прошлом»). Ведется работа по патриотическому воспитанию, тематическая беседа « Стояли, как солдаты, города-герои».  В фойе постоянно работают выставки рисунков, поделок,  фотовыставки. В субботу проходят  танцевальные вечера  в фойе  Дома культуры.

Директор Муниципального бюджетного

учреждения культуры  «Киселевский

сельский Дом культуры»                                                                                                                               Т.А.Никульчева