

**Российская федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

##### Администрация Киселевского сельского поселения

###### Постановление

№ 25

12.03.2024 с. Киселевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.09.2013 № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2023 году муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения Л.И.Параваева

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам мобилизационной подготовки и

чрезвычайных ситуаций

Приложение

к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения

от 12.03.2024 №25

Отчет

о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 114 (далее – Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

снизился риск возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и их возможных последствий;

повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повысился уровень оперативности реагирования добровольной пожарной дружины;

поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Киселевского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий Программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие 1.1. «Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок»:

в целях безопасности по недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с пожарами в быту в домовладениях жителей с.Киселевка, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, приобретены извещатели пожарные ИП 212-142 автономный 30 мКА 7.2-9в 85дБ Крона в количестве 10шт.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения. Приобретен комплект специальной техники на базе трактора «Беларус 82.1» с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации Программы.

Раздел 3. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

На обеспечение мероприятий Программы Киселевского сельского поселения в 2023 году предусматривалось 3706,6 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 145,3 тысяч рублей;

средства областного бюджета – 3561,3 тысяч рублей.

Объем фактических расходов на реализацию Программы за 2023 год составил 3706,6 тысяч рублей, что составляет 100 % от планового показателя в том числе:

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Результаты реализации основных мероприятий Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

количество вызовов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – 1 единиц;

количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях - 3 человек;

доля населения охваченной системой оповещения – 92,0 процента;

количество статей и заметок в районной газете «Восход» - 3 единицы;

количество оповещенного населения системой оповещения - 1557 человека;

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах - 12 единиц;

количество людей удаленных из опасных мест на льду - 0 человек;

количество лекций и бесед, проведенных в образовательных учреждениях - 4 единиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 3.

Раздел 5. Результаты оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большое значение которых отражает большую эффективность:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1;

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

I. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0.

II. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2023 году.

Уровень реализации Программы в целом равен 1,0. таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В рамках Программы полностью реализованы два основных мероприятия из двух запланированных.

Ведущий специалист

по общим вопросам Л.В.Костеренко

|  |
| --- |
| Приложение 1  к отчету о реализации Программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы «Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| нача-ла реализации | окон-чания реализации | нача-ла реализации | окон-чания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Администрация Киселевского сельского поселения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Снижение рисков возникновения пожаров в жилых домах | Обеспечение и поддержание противопожарной защищенности населения: приобретение извещателей | - |
| 1.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром | Обеспечение и поддержание противопожарной защищенности населения: приобретен комплект специальной техники на базе трактора «Беларус 82.1» |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к отчету о реализации Программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы «Защита населения территорий от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год

| Статус | Наименование Программы, подпрограмм Программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмот-ренных МП  (тыс. руб.) | Фактиче-ские  расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» | Всего: | 3706,6 | 3706,6 |
| местный бюджет | 145,3 | 145,3 |
| областной бюджет | 3561,3 | 3561,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | Всего: | 3706,6 | 3706,6 |
| местный бюджет | 145,3 | 145,3 |
| областной бюджет | 3561,3 | 3561,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Всего: | 4,6 | 4,6 |
| местный бюджет | 4,6 | 4,6 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Всего: | 3702,0 | 3702,0 |
| местный бюджет | 140,7 | 140,7 |
| областной бюджет | 3561,3 | 3561,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение несчастных случаев на водоемах и пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к отчету о реализации Программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Программы Киселевского сельского поселения за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей (индикаторов) результативности | Ед.  изм. | Ожидаемые значения целевых показателей,  предусмотренные  Программой | | | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Количество вызовов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | ед. | 1 | 1 | 0 | Отклонение значения показателя связано с активной проведенной профилактической работой по предупреждению пожаров и загораний |
| 2. | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Доля населения охваченной системой оповещения | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - |
| 1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1 | Количество вызовов на тушение пожаров | ед. | 1 | 1 | 0 | Отклонение от планового показателя связано с уменьшением количества пожаров и загораний на территории поселения |
| 1.2 | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2.1 | Количество вызовов на чрезвычайные ситуации и происшествия | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Количество людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Количество статей и заметок в районной газете «Восход» | ед. | 3 | 3 | 3 | - |
| 2.4 | Количество оповещенного населения системой оповещения | чел. | 1557 | 1557 | 1557 | - |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 3.1 | Количество профилакти-ческих выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | ед. | 12 | 12 | 12 | - |
| 3.2 | Количество людей удаленных из опасных мест на льду | чел. | 0 | 0 | 0 | Уменьшение значения показателя связано с отсутствием льда на водных объектах в зимний период |
| 3.3 | Количество лекций и бесед, проведенных в образовательных учреждениях | ед. | 4 | 4 | 4 | - |