Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

Распоряжение

№ 1

13.01.2025                                                                                              с.Киселевка

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 13.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 12.09.2024 № 37 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»:

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» на 2025 год (далее - план реализации), согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с   01.01.2025 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                           Л.И.Параваева

Приложение

к распоряжению Администрации

Киселевского сельского поселения

от    13.01.2025 № 1

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Киселевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | мест-ный бюд-жет | Феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 20,0 | 20,0 | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3.1 Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 10.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 15.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 20.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2,0 | 2,0 | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2,0 | 2,0 | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2,0 | 2,0 | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.1 Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | 01.01.25 | 31.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2,0 | 2,0 | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 30,0 | 30,0 | Х | Х | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                          Л.В. Костеренко