Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

Распоряжение

№ 2

13.01.2025                                                                                              с.Киселевка

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность Киселевского сельского поселения» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 13.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 12.09.2024 № 37 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»:

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность Киселевского сельского поселения» на 2025 год (далее - план реализации), согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с   01.01.2025 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                           Л.И.Параваева

Приложение

к распоряжению Администрации

Киселевского сельского поселения

от    13.01.2025 № 2

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность Киселевского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Киселевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | мест-ный бюд-жет | Феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» | 01.01.25 | 31.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | 1,0 | 1,0 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | 01.01.25 | 31.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | 1,0 | 1,0 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | 01.01.25 | 31.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | 1,3 | 1,3 | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Киселевского сельского поселения | 01.01.25 | 31.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | 1,3 | 1,3 | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 01.01.25 | 31.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | 0,3 | 0,3 | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.1 Организация и проведение серии мероприятий добровольческой направленности, информационной кампании о популяризации добровольчества | 01.01.25 | 31.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | 0,3 | 0,3 | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01.01.25 | 30.09.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.10.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.25 | 30.11.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.01.25 | 27.12.25 | Старший инспектор по вопросам спорта и делам молодежи | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2,6 | 2,6 | Х | Х | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                          Л.В. Костеренко