Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

Распоряжение

№ 61

28.12.2024                                                                                              с.Киселевка

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 13.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 12.09.2024 № 37 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»:

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2025 год (далее - план реализации), согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с   01.01.2025 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                           Л.И.Параваева

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Киселевского сельского поселения

от    28.12.2024 № 61

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Киселевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | мест-ный бюд-жет | Феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 01.01.25 | 31.12.25 | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | 104,0 | 104,0 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киселевском сельском поселении | 01.01.25 | 31.12.25 | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | 104,0 | 104,0 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Предложения о потребности в средствах бюджета поселения учтены в решении Собрания депутатов Киселевского сельского поселения о бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района на очередной год и плановый период | 01.01.25 | 01.01.25 | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Выплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года | 01.01.25 | 15.07.25 | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Выплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года | 01.01.25 | 25.10.25 | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Осуществлен мониторинг выплаты | 01.01.25 | 25.12.25. | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | X | X | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Киселевского сельского произведены в полном объеме | X | X | Заведующий сектором экономики и финансов Бойко Наталья Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 104,0 | 104,0 | Х | Х | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                          Л.В. Костеренко