Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

Распоряжение

№ 64

28.12.2024                                                                                              с.Киселевка

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 13.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 12.09.2024 № 37 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»:

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» на 2025 год (далее - план реализации), согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с   01.01.2025 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                           Л.И.Параваева

Распоряжение вносит муниципальное

бюджетное учреждение культуры

Приложение

к распоряжению Администрации

Киселевского сельского поселения

от    28.12.2024 № 64

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры Киселевского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Киселевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | мест-ный бюд-жет | Феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | 4857,9 | 4857,9 | х | х | х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Киселевского сельского поселения | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | 4857,9 | 4857,9 | х | х | х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.25 | 15.01.25 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киселевский сельский Дом культуры» Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. бухгалтер 1-категории МБУК «Киселевский СДК» Бондарева В.Н.. | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал | 01.01.25 | 30.04.25 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киселевский сельский Дом культуры» Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. бухгалтер 1-категории МБУК «Киселевский СДК» Бондарева В.Н. | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие | 01.01.25 | 30.07.25 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киселевский сельский Дом культуры» Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. бухгалтер 1-категории МБУК «Киселевский СДК» Бондарева В.Н. | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев | 01.01.25 | 30.10.25 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киселевский сельский Дом культуры» Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. бухгалтер 1-категории МБУК «Киселевский СДК» Бондарева В.Н | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.25 | 28.11.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение антитеррористических мероприятий | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А.. | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 Услуга оказана | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 Оплата произведена | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены функции муниципального учреждения Киселевского сельского поселения | 01.01.25 | 31.12.25 | Директор МБУК «Киселевский СДК» Никульчева Т.А. | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 4857,9 | 4857,9 | Х | Х | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                          Л.В. Костеренко