Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

Распоряжение

№ 67

2812.2024									    с.Киселевка

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения»на 2025год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 13.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 12.09.2024 № 37 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киселевского сельского поселения»:

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения»на 2025 год(далее - план реализации), согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с   01.01.2025 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения          	Л.И.Параваева

Распоряжение вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации Киселевского сельского поселения

от 28.12.2024 № 67

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения»на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Киселевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | мест-ныйбюд-жет | Феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | Х | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Повышено качество и надежность коммунальных услуг | Х | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Х | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 535,6 | 535,6 | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено уличное освещение | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 203,5 | 203,5 | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) 1.1.1 Обеспечена закупка энергетических ресурсов | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.1. Подготовлен и согласован проект муниципального контракта на закупку энергетических ресурсов | 01 января 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на закупку энергетических ресурсов | 01 января 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.3. Получены документы, подтверждающие использование энергетических ресурсов | 01 января 2025 г | 31 января 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата за пользование энергетическими ресурсами | 01 января 2025 г | 31 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Мероприятие (результат) 1.1.2 Обеспечено обслуживание уличных систем энергоснабжения | 01 января 2025 г | 31 деаабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.1.5. Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01 января 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.1.6. Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г. | 30 октября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7 | Контрольная точка 1.1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г. | 30 ноября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01 января 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9 | Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечено озеленение территории сельского поселения | 01 января 2025 г | 31 деаабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 50,0 | 50,0 | Х | Х | Х |
| 2.1.10 | Контрольная точка 1.2.1. Подготовлен и согласован проект муниципального контракта на закупку водоснабжения | 01 января 2025 г | 15 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11 | Контрольная точка 1.2.2. Заключен муниципальный контракт на закупку водоснабжения | 01 января 2025 г | 27 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12 | Контрольная точка 1.2.3. Получены документы, подтверждающие использование водоснабжения | 01 января 2025 г | 31 деаабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13 | Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата за пользование водоснабжением | 01 января 2025 г | 31 деаабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.14 | Мероприятие (результат) 1.3 Обеспечено содержание мест захоронения | 01 января 2025 г | 31 деаабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 12,1 | 12,1 | Х | Х | Х |
| 2.1.15 | Контрольная точка 1.3.1. Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01 января 2025 г | 30 сентября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16 | Контрольная точка 1.3.2. Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г | 30 октября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.17 | Контрольная точка 1.3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г | 30 ноября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.18 | Контрольная точка 1.3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01 января 2025 г | 30 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.19 | Мероприятие (результат) 1.4 Проведены прочие мероприятия по благоустройству | 01 января 2025 г | 30 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 270,0 | 270,0 | Х | Х | Х |
| 2.1.20 | Контрольная точка 1.4.1. Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01 января 2025 г | 30 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.21 | Контрольная точка 1.4.2. Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г | 30 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.22 | Контрольная точка 1.4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г | 30 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.24 | Контрольная точка 1.4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01 января 2025 г | 27 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.25 | Мероприятие (результат) 1.5 Проведен капитальный ремонт пешеходных дорожек | 01 января 2025 г | 31 деаабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.26 | Контрольная точка 1.5.1. Подготовлен и согласован проект муниципального контракта | 01 января 2025 г | 30 сентября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.27 | Контрольная точка 1.5.2. Заключен муниципальный контракт | 01 января 2025 г | 30 октября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.28 | Контрольная точка 1.5.3. Получены документы, подтверждающие выполнение работ, услуг | 01 января 2025 г | 30 ноября 2025г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.29 | Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата за работы, услуги | 01 января 2025 г | 27 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» | 01 января 2025 г | 31.01.25 | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 10,0 | 10,0 | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Оказано содействие развитию территориального общественного самоуправления | 01 января 2025 г | 31.01.25 | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | 10,0 | 10,0 | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1.1. Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01 января 2025 г | 30сентября2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г | 30 октября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01 января 2025 г | 30 ноября 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01 января 2025 г | 27 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства П.А.Никуличев | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 545,6 | 545,6 | Х | Х | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист по общим вопросам                              Л.В.Костеренко