Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» за 9 месяцев

2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Администрация Киселевского сельского поселения | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории Киселевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 3,2 | 3,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения и безопасн. жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Предупреждение несчастных случаев на водоемах и пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Администрация Киселевского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 10,0 | 3,2 | 3,2 |

Пояснительная информация

к отчету «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения»  за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 114.

Ответственный исполнитель Программы  - Администрация Киселевского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 утвержден план реализации Программы на 2019 год.

На реализацию Программы на 2019 год  предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 года кассовое исполнение Программы составило 3,2 тыс. рублей или 32,0 % от предусмотренного сводной росписью объема.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 утвержден план реализации Программы на 2019 год.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Киселевского сельского поселения» включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Пожарная безопасность»;

2.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

3.«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2019 год бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета  на исполнение мероприятий	 подпрограммы составили 3,2 тыс.руб.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2019 года проведена  следующая работа:

- повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений;

- дооснащение первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности населенных пунктов сельского поселения

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год бюджетом сельского поселения предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы планируется освоить в следующем полугодии.

В целях выполнения основного мероприятия подпрограммы за 9 месяцев 2019 года проведена  следующая работа:

-  проведена работа по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательной группы для тушения пожаров, спасания людей на водных объектах и проведение аварийных работ на объектах жизнеобеспечения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» на 2019 год в бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета  на исполнение мероприятий	 подпрограммы составили 2,0 тыс.руб.

В рамках плана реализации подпрограммы 3 запланировано выполнение одного основного мероприятия: «Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах»

В ходе исполнения мероприятия подпрограммы проводится мероприятия направленные на предупреждение несчастных случаев на водоемах поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде;

- проведены в образовательных учреждениях профилактические мероприятия по правилам поведения на водных объектах, путем проведением классных часов.

Ведущий специалист

по вопросам мобилизационной

подготовки и ЧС                                                                                                   Ю.С.Мельникова