#### Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

###### Постановление

№ 35

07.03.2012                                                                                                           с.Киселевка

О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 №743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.09.2007 №62  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Киселевском сельском поселении», во исполнение  постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 « О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных программ», постановления Администрации Заветинского района от 01.03.2012 № 112 « О порядке принятия решения о разработке районных  долгосрочных целевых программ их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых  программ», и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить:

- Порядок принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации согласно приложению № 1.

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения согласно приложению № 2.

2.	Специалистам Администрации Киселевского сельского поселения:

- Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения, реализуемых с 1 января 2011 года.

- Обеспечивать подготовку и представление в Администрацию Киселевского сельского поселения информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных целевых программах сельского поселения и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 24.06.2011 № 65 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                               В.М.Кирносов

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Киселевского  сельского поселения

от 07.03.2012 № 35

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.09.2007 № 62 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Киселевском сельском поселении» и устанавливает требования к разработке и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения.

1. Общие положения

1.1.	К долгосрочным целевым программам сельского поселения относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы сельского поселения - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения – орган местного самоуправления Киселевского  сельского поселения, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор;

разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения – муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка муниципальной долгосрочной целевой программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения – органы местного самоуправления и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели – количественные показатели, характеризующие

степень достижения целей муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения.

1.3.	Цель долгосрочной целевой программы сельского поселения далее программа) должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы сельского поселения должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Киселевского сельского поселения, определенными федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем сельского поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,  областными законами. Указами  и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства  Ростовской области, правовыми актами  Админстрации Киселевского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа сельского поселения может включать в себя ведомственные целевые программы ( подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели долгосрочной целевой программы сельского поселения. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы сельского поселения мероприятий, аналогичных предусмотренным в других  долгосрочных целевых программах сельского поселения.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы сельского поселения мероприятий  самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ сельского поселения включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения;

формирование проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения могут выступать Глава  сельского поселения, Собрание депутатов  сельского поселения,  органы исполнительной власти Киселевского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется органом местного самоуправления Киселевского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных долгосрочных целевых программ;

необходимость координации действий  органов местного самоуправления Киселевского сельского поселения и других участников программы.

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Киселевского сельского поселения.

2.3.  Орган  местного самоуправления   Киселевского сельского поселения, ответственный за разработку долгосрочной целевой программы, до получения согласия Главы Киселевского сельского поселения на ее разработку направляют в сектор экономики и финансов  для согласования наименования муниципальной  долгосрочной целевой программы информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

2.4. Орган  местного самоуправления  Киселевского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия Главы Киселевского сельского поселения на разработку долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Администрации Киселевского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Киселевского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Киселевского сельского поселения о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения устанавливаются: наименование долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для долгосрочных целевых программ сельского поселения, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик- координатор.

2.5. Муниципальный заказчик-координатор программы организует взаимодействие  органа  местного самоуправления Киселевского сельского поселения  и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку  долгосрочной целевой программы сельского поселения как правило самостоятельно. В случае необходимости к разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.7. Муниципальный заказчик программы (муниципальный заказчик-координатор программы) на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в Администрацию Киселевского сельского поселения утвержденный Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в  долгосрочную целевую программу сельского поселения (приложение № 1 к настоящему Порядку).

Администрация  Киселевского сельского поселения  готовит заключение в части согласования наличия заключений государственной экспертизы по инвестиционным проектам (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенным в Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), который является неотъемлемой частью долгосрочной целевой программы сельского поселения . Заключение   прилагается к проекту долгосрочной целевой программы сельского поселения.

2.8. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития сельского поселения осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения.

3. Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы сельского поселения

- Муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы сельского поселения, определенный распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы сельского поселения; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы сельского поселения возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения и представление его на рассмотрение Главе сельского поселения.

- Долгосрочная целевая программа сельского поселения состоит из паспорта (приложение № 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, включая организацию управления долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения  осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3.	К содержанию разделов долгосрочной целевой программы сельского поселения предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью органа местного самоуправления).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации  долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы сельского поселения и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках.  Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач долгосрочной целевой программы сельского поселения. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В долгосрочную целевую программу сельского поселения допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в федеральную целевую программу, государственную программу Российской Федерации, областную целевую программу, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из местного бюджета;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в муниципальной долгосрочной целевой программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы сельского поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета сельского поселения) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы сельского поселения  используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы сельского поселения разрабатывается муниципальными  заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4.	 К проекту долгосрочной целевой программы сельского поселения, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы сельского поселения.

- При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств  областного и местного бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств   областного и местного бюджета в порядке, установленном  областными нормативными правовыми актами и нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Киселевского сельского поселения.

- Проект долгосрочной целевой программы сельского поселения, отвечающий требованиям пунктов 3.2 – 3.5 настоящего раздела, с распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения  о разработке  долгосрочной целевой программы сельского поселения муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков – муниципальный заказчик – координатор программы вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Киселевского сельского поселения.

- В случае наличия замечаний Главы сельского поселения муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы сельского поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

- Долгосрочные целевые программы сельского поселения, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Киселевского сельского поселения.

3.9. Сектор экономики и финансов Администрация Киселевского сельского поселения осуществляет ведение перечня муниципальных программ сельского поселения, включающего муниципальные долгосрочные целевые программы, и ежеквартально размещает его на официальном сайте  Администрации Киселевского сельского поселения.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы сельского поселения

4.1.Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ сельского поселения утверждается решением Собрания депутатов  Киселевского сельского поселения о  бюджете сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения, утвердившим программу. Средства бюджета сельского поселения (включая безвозмездные поступления от государственных корпораций), поступающие в местный бюджет и включенные в долгосрочные целевые программы сельского поселения, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2.Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией  Киселевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания депутатов  Киселевского сельского поселения  о  бюджете сельского поселения в Собрание депутатов  Киселевского  сельского поселения.

4.3.Источниками финансирования долгосрочных целевых программ сельского поселения являются средства  бюджета сельского поселения, а также могут являться средства федерального,  средства областного  бюджета, внебюджетные средства.

4.4.Финансирование долгосрочных целевых программ сельского поселения за счет средств бюджета сельского поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения  о бюджете  Киселевского сельского поселения.

Средства областного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах сельского поселения при условии отражения их  в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства районного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах сельского поселения при условии подтверждения их решением Собрания депутатов  района о бюджете муниципального района.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в   долгосрочных целевых программах  сельского поселения в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Распределение субсидий по направлениям расходования средств отражаются в соответствующих долгосрочных программах сельского поселения.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год на предоставление субсидий бюджету сельского поселения на софинансирование объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из областного бюджета, предусматриваются в долгосрочных целевых программах сельского поселения пообъектно.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ сельского поселения, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Администрацией сельского поселения  не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Киселевского  сельского поселения  о бюджете сельского поселения  в Собрание депутатов Киселевского сельского поселения  может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы сельского поселения или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации  долгосрочной целевой программы сельского поселения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы сельского поселения муниципальных контрактов в  бюджете сельского поселения  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств  Киселевского сельского поселения,  вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной  собственности Киселевского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Киселевского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Киселевского  сельского поселения.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения

- Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы сельского поселения определяются муниципальным заказчиком.

- Руководителем долгосрочной целевой программы сельского поселения  является руководитель  органа  местного самоуправления Киселевского сельского поселения, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором). Руководитель долгосрочной целевой программы сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

- Реализация долгосрочной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные  заказчики долгосрочных целевых программ  сельского поселения (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета сельского поселения в установленном порядке.

  - Муниципальные  заказчики (муниципальные заказчики-координаторы)  долгосрочных целевых программ сельского поселения направляют:

ежеквартально (за I-III  кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,  в сектор экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения отчет по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов Администрацию Киселевского сельского поселения - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам сельского поселения, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения за год (далее годовой отчет)  должен содержать:

данные в соответствии с приложениями №4 и №5 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения (приложение № 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ сельского поселения  показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления;

информацию о степени достижения запланированных показателей

программы.

Уточненный годовой отчет по  долгосрочной целевой программе, согласованный сектором экономики и финансов Администрации Киселевского  сельского поселения  в части приложения № 4 к настоящему Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

  - Сектор экономики и финансов Администрации готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей долгосрочных целевых программ сельского поселения и представляет на рассмотрение  Главе сельского поселения.

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Глава сельского поселения заслушивает муниципальных заказчиков (муниципальных  заказчиков-координаторов)   долгосрочных целевых программ сельского поселения о причинах несоответствия результатов выполнения  долгосрочных целевых программ целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации   долгосрочных целевых программ, в том числе:

о корректировке действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения;

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ сельского поселения с приостановлением финансирования из  бюджета сельского поселения;

о прекращении реализации действующих   долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию.

5.8. В случае принятия Главой сельского поселения решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ  сельского поселения муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик – координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Киселевского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Киселевского сельского поселения.

5.9. По долгосрочной целевой программе сельского поселения, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств  бюджета сельского поселения – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения и  эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Главе  сельского поселения.

5.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы сельского поселения вносит проект постановления Администрации Киселевского с сельского поселения об утверждении отчета о реализации  долгосрочной целевой программы сельского поселения за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Администрации Киселевского сельского поселения.

Отчет за весь период реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения по результатам за год,  за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением  Администрации  Киселевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении   бюджета сельского поселения  на Собрание депутатов  сельского поселения.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                             Л.В.Костеренко

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации

РЕЕСТР

инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции,

капитального ремонта), включаемых в муниципальные долгосрочные целевые программы сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) | Годы реализации инвестиционного проекта | № и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
| … | и т.д. по объектам |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы _________________________________________________

Основание  для  разработки  программы ______________________________________

________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Киселевского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ___________________________________________________

Основная цель программы _________________________________________________

Основные задачи программы _______________________________________________

Сроки реализации программы ______________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий _____________________________________________________________

Исполнители программы __________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы _____________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) ________________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы _____________________

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

_________________________________________________

(наименование  долгосрочной целевой программы сельского поселения)

по состоянию на «____» ___________ 20___ года

(представляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета сельского поселения |  | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
_______________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Приложение № 5

к Порядку принятия решения

о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали-зации прог-раммы | 2-й год реали-зации прог-раммы | 3-й год реали-зации прог-раммы | и так далее по годам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Киселевского  сельского поселения

от 07.03.2012 № 35

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ сельского поселения, (далее – программа).

- Оценка эффективности долгосрочных целевых программ сельского поселения осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам в течение всего срока реализации программы.

- Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы  в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе представляет в сектор экономики и финансов информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.	Для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения  муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы  использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6.	Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых
программ сельского поселения должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы сельского поселения в экономическое развитие сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы сельского поселения в экономическое развитие сельского поселения производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы сельского поселения определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы Российской Федерации.

8.	Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов обнародуются.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                              Л.В.Костеренко

Приложение

к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации прог-раммы | 2-й год реализации прог-раммы | 3-й год реализации прог-раммы | и так далее по годам реализации прог-раммы | 1-й год реализации прог-раммы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации прог-раммы | отклонение от пла-нового значения (процен-тов) | 3-й год реализации прог-раммы | отклонение от пла-нового значения (процен-тов) | и так далее по годам реализации прог-раммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |