Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселения»

##### Администрация Киселевского сельского поселения

Постановление

№ 90

05.09.2013							                                            с.Киселевка

| Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Киселевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения согласно приложению.

2. При подготовке муниципальных программ Киселевского сельского поселения, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения.

3. Подготовить в соответствии с Регламентом  Администрации Киселевского сельского поселения постановления Администрации Киселевского сельского поселения о внесении изменений в правовые акты, утверждающие долгосрочные и ведомственные целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 1 января 2014 года, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

4. Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета сельского поселения, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Администрации Киселевского сельского поселения

от 07.03.2012  № 35 «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»;

от 06.07.2012 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 07.03.2012 № 35».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                              Л.И.Параваева

Постановление вносит сектор

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Киселевского сельского поселения

от 05.09.2013 № 90

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Киселевского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей  в сфере социально-экономического развития Киселевского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы – взаимоувязанные по целям,
срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности
задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие
ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

ответственный исполнитель муниципальной программы – орган исполнительной власти Киселевского сельского поселения;

участник муниципальной программы – органы исполнительной власти Киселевского сельского поселения  входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы,
содержащие в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных
целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации Киселевского сельского поселения.

1.4. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий,
аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений
стратегии социально-экономического развития Киселевского сельского поселения, в соответствии с федеральными, региональными и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Киселевского сельского поселения.

2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом
действия стратегии социально-экономического развития Киселевского сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы Киселевского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-
экономического развития Киселевского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития Киселевского сельского поселения, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Киселевского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных
проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Киселевского сельского поселения), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы,  Главой  Киселевского сельского поселения (далее – методические рекомендации);

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков
принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными
целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за
счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального
бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств 
бюджета Киселевского сельского поселения, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер государственного регулирования и управления рисками с
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,
участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальной программы;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями Киселевского сельского поселения муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных
задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и
основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной 
программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации
 муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют
одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического
наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной
программы;

установлены действующим законодательством.

2.6.	В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, она также содержит:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации;

обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Киселевского сельского поселения для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации соответствующих муниципальных программ;

объем расходов консолидированного бюджета Киселевского сельского поселения на реализацию соответствующих муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы при условии наличия подтверждения нормативным правовым актом органа местного самоуправления об утверждении соответствующих мероприятий муниципальной программы.

2.7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Киселевского сельского поселения) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе
ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Киселевского сельского поселения) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании
перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с
приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией
социально-экономического развития Киселевского сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ
осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в
месячный срок со дня принятия Собранием депутатов  Киселевского сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого
вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое
развитие Киселевского сельского поселения.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности
муниципальной программы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации
муниципальной программы, требования к которым определяются в
соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада
муниципальной программы в экономическое развитие Киселевского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Киселевского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Киселевского сельского поселения;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад
реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели
которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в
соответствии с методическими рекомендациями.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.	Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
осуществляется за счет средств местного бюджета и может осуществляться за
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных
источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Киселевского сельского поселения.

4.2.	Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее
утвержденные муниципальные программы в части изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрацией Киселевского сельского поселения не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
областным законом о внесении изменений в областной закон на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

4.5. Государственными        программами       может      быть     предусмотрено  предоставление  субсидий  местным  бюджетам  на  реализацию  муниципальных  программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам.     Условия      предоставления      и   методика      расчета    указанных  межбюджетных  субсидий  устанавливаются  соответствующей  муниципальной  программой.                                     Распределение  субсидий  местным  бюджетам  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  по  муниципальным  образованиям  и  направлениям

расходования      средств    отражается      в   соответствующих   муниципальных

программах.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Администрацией Киселевского сельского поселения уровня софинансирования.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Специалисты  Администрации Киселевского сельского поселения определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Специалисты  Администрации Киселевского сельского поселения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

5.2.	Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке
муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа местного самоуправления Киселевского сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Киселевского сельского поселения   муниципальной  программы  и  далее  ежегодно,  не  позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Киселевского сельского поселения.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Киселевского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрации Киселевского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Киселевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том
числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей
реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в
соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы
Администрацией Киселевского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления в установленном порядке.

5.11.Годовой отчет после принятия постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется
по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем).

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения
в постановления Администрации Киселевского сельского поселения, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.13. В случае внесения в муниципальную программу изменений,
влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель
муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения
постановлением Администрации Киселевского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.14. Информация о реализации муниципальных программ подлежит
размещению на сайтах ответственных исполнителей  муниципальных программ.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления
Администрации Киселевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру
муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам
года.

6.2. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав
муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной  программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                              Л.В.Костеренко

Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Киселевского сельского поселения

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Наименование муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Участники муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Цели муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Задачи муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Киселевского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения